## DADOS
Prefeitura Municipal de Corupá - SC
AMVALI - Associação dos Municípios do Vale do Itapocu
Data do documento: | 23/10/2024
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Corupá - SC
Orcamento de obra - AMV-0031.1-R00-RUA ANO BOM TRECHO 02
Data: | 23/10/2024
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. |  |  | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | SERVÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 | Etapa
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. SINAPI 74209/001 – JAN/2020) | M² | 2.88 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
1.2 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL. | MÊS | 12 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
1.3 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472/2020) | M2 | 12430 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
1.4 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
1.5 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
1.6 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 272.95 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
1.7 | DEMOLIÇÃO DE MUROS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.41 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
1.8 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 6.85 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
1.9 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 6070.66 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
1.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 789.19 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
1.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3945.95 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
1.12 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 789.19 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
1.13 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 1.3 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
2 | TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 0 | Etapa
2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 | M3 | 2013.46 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 2617.5 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE/ SUB BASE/ REFORÇO - EXCLUSIVE SOLO, CARGA E TRANSPORTE (REF. 96399 SINAPI) | M³ | 2763.73 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
2.4 | SEIXO CLASSIFICADO - PARA REFORÇO DE SUBLEITO E SUB BASE, SEM FRETE | M³ | 3592.85 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3592.85 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4311.42 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0 | Etapa
3.1 | ESTRUTURA DO PAVIMENTO | [8 empty] | Serviço
3.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 10822.11 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE/ SUB BASE/ REFORÇO - EXCLUSIVE SOLO, CARGA E TRANSPORTE (REF. 96399 SINAPI) | M³ | 1874.82 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.1.3 | SEIXO CLASSIFICADO - PARA REFORÇO DE SUBLEITO E SUB BASE, SEM FRETE | M³ | 2437.27 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2437.27 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2924.72 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.1.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1606.62 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.1.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2088.61 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.1.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 81351.36 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.2 | IMPRIMAÇÃO | [8 empty] | Serviço
3.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO, SEM EMULSÃO ASFÁLTICA (REF. SINAPI 96401/2020) | M2 | 10822.11 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.2.2 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - SOMENTE INSUMO, INCLUSO FRETE | T | 12.99 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 505.96 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO | [8 empty] | Serviço
3.3.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO, SEM EMULSÃO ASFÁLTICA (REF. SINAPI 96402/2022) | M2 | 8683.69 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.3.2 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - SOMENTE INSUMO, INCLUSO FRETE | T | 3.91 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 152.29 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.4 | REVESTIMENTO | [8 empty] | Serviço
3.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 487.65 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 536.42 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
3.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20893.36 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 0 | Etapa
4.1 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 74 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 642 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 78 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 124 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.5 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 123.6 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 27.9 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.7 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1668 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.8 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 2168.4 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10842 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.10 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1318.04 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.11 | SEIXO CLASSIFICADO - PARA REFORÇO DE SUBLEITO E SUB BASE, SEM FRETE | M³ | 1713.45 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1713.45 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.13 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8567.25 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.14 | BLSG 01 - BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA FOFO (REF. SICRO 2003626) | UN | 28 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.15 | BLSG 02 - BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA FOFO (REF. SICRO 2003628) | UN | 12 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.16 | BLSG 03 - BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA FOFO (REF. SICRO 2003630) | UN | 2 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.17 | BLSG 04 - BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA FOFO (REF. SICRO 2003632) | UN | 1 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.18 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 7 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.19 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 3 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.20 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.21 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
4.22 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1989.73 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
5 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 0 | Etapa
5.1 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 532.42 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
5.2 | PINTURA DE SÍMBOLOS E ESCRITAS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 62.84 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
5.3 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 157 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
5.4 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 276 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
5.5 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 12 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
5.6 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
5.7 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
5.8 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
5.9 | PLACA DE INDICAÇÃO 50CM X 72CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 5213464 SICRO) | UN | 3 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
5.10 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 23 |  |  |  | 21.83 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [7 empty] | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Corupá - SC
Orcamento de obra - AMV-0031.1-R00-RUA ANO BOM TRECHO 02
Data: | 23/10/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Mês 7 | R$ Mês 7 | % Mês 8 | R$ Mês 8 | % Mês 9 | R$ Mês 9 | % Mês 10 | R$ Mês 10 | % Mês 11 | R$ Mês 11 | % Mês 12 | R$ Mês 12 | % Total | R$ Total
1 | SERVÇOS PRELIMINARES | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0
2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0
5 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Corupá - SC
Orcamento de obra - AMV-0031.1-R00-RUA ANO BOM TRECHO 02
Data: | 23/10/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 4.01 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0401
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.32 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0032
R | 0.5 | 0.97 | 0.5 | Risco |  |  |  |  | 0.005
DF | 1.02 | 1.21 | 1.11 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0111
L | 6.64 | 8.69 | 7.3 | Lucro |  |  |  |  | 0.073
I* | 5.65 | 10.65 | 6.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0665
|  | Total | 21.83
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Corupá - SC
Orcamento de obra - AMV-0031.1-R00-RUA ANO BOM TRECHO 02
Data: | 23/10/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 1.5 | Administração Central |  |  |  |  | 0.015
S+G | 0.3 | 0.82 | 0.3 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.003
R | 0.56 | 0.89 | 0.56 | Risco |  |  |  |  | 0.0056
DF | 0.85 | 1.11 | 0.85 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0085
L | 3.5 | 6.22 | 4 | Lucro |  |  |  |  | 0.04
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 11.43
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Corupá - SC
Orcamento de obra - AMV-0031.1-R00-RUA ANO BOM TRECHO 02
Data: | 23/10/2024
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Corupá - SC
Orcamento de obra - AMV-0031.1-R00-RUA ANO BOM TRECHO 02
Data: | 23/10/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | SERVÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. SINAPI 74209/001 – JAN/2020) | M² | 2.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL. | MÊS | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472/2020) | M2 | 12430 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 272.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | DEMOLIÇÃO DE MUROS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 6.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 6070.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 789.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3945.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 789.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 | M3 | 2013.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 2617.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE/ SUB BASE/ REFORÇO - EXCLUSIVE SOLO, CARGA E TRANSPORTE (REF. 96399 SINAPI) | M³ | 2763.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | SEIXO CLASSIFICADO - PARA REFORÇO DE SUBLEITO E SUB BASE, SEM FRETE | M³ | 3592.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3592.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4311.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1 | ESTRUTURA DO PAVIMENTO | [9 empty] | Serviço
3.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 10822.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE/ SUB BASE/ REFORÇO - EXCLUSIVE SOLO, CARGA E TRANSPORTE (REF. 96399 SINAPI) | M³ | 1874.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | SEIXO CLASSIFICADO - PARA REFORÇO DE SUBLEITO E SUB BASE, SEM FRETE | M³ | 2437.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2437.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2924.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1606.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2088.61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 81351.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | IMPRIMAÇÃO | [9 empty] | Serviço
3.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO, SEM EMULSÃO ASFÁLTICA (REF. SINAPI 96401/2020) | M2 | 10822.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - SOMENTE INSUMO, INCLUSO FRETE | T | 12.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 505.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO | [9 empty] | Serviço
3.3.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO, SEM EMULSÃO ASFÁLTICA (REF. SINAPI 96402/2022) | M2 | 8683.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - SOMENTE INSUMO, INCLUSO FRETE | T | 3.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 152.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | REVESTIMENTO | [9 empty] | Serviço
3.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 487.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 536.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20893.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
4.1 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 642 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 124 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 123.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 27.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1668 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 2168.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10842 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1318.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | SEIXO CLASSIFICADO - PARA REFORÇO DE SUBLEITO E SUB BASE, SEM FRETE | M³ | 1713.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1713.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8567.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | BLSG 01 - BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA FOFO (REF. SICRO 2003626) | UN | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | BLSG 02 - BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA FOFO (REF. SICRO 2003628) | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | BLSG 03 - BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA FOFO (REF. SICRO 2003630) | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | BLSG 04 - BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA FOFO (REF. SICRO 2003632) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1989.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 532.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | PINTURA DE SÍMBOLOS E ESCRITAS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 62.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 157 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 276 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | PLACA DE INDICAÇÃO 50CM X 72CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 5213464 SICRO) | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Valor total R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0

## Repositório (hidden)
21.83
11.43
2.6239
1.12